LIVRABLE 02

Analyse des risques

Identification, cotation et mesures de mitigation

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Projet MECHA

PoC Pilotage industriel et IA predictive

MSPR TPRE831 - Bloc 3

Certification RNCP 35584 - Expert en Informatique et Systeme d'Information

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Equipe projet

Romaric TCHOFFO

Emmanuel ANEGA

EPSI - Mastere Expert en Intelligence Artificielle - 2025/2026

Coach pédagogique

Tesnim CHARRAD

# Sommaire

Sommaire	2

1. Methodologie d'analyse des risques	3

1.1. Objet	3

1.2. Grille de cotation	3

Echelle de criticite	3

1.3. Cartographie synthetique	3

2. Risques techniques	4

2.1. R-T-01 : Heterogeneite des sources de donnees	4

2.2. R-T-02 : Panne du systeme SCADA source	4

2.3. R-T-03 : Montee en charge insuffisante	5

2.4. R-T-04 : Derive du modele ML en production	5

2.5. R-T-05 : Dette technique accumulee	6

3. Risques lies aux donnees	7

3.1. R-D-01 : Qualite insuffisante des donnees brutes	7

3.2. R-D-02 : Tracabilite insuffisante	7

3.3. R-D-03 : Biais d'echantillonnage et de classe	8

4. Risques organisationnels	9

4.1. R-O-01 : Resistance au changement des operateurs	9

4.2. R-O-02 : Manque de competences data en interne	9

4.3. R-O-03 : Deceptions des utilisateurs par rapport aux attentes	9

5. Risques reglementaires et cybersecurite	11

5.1. R-R-01 : Conformite RGPD	11

5.2. R-R-02 : AI Act europeen	11

5.3. R-R-03 : Cybersecurite	12

6. Risques metier et strategiques	13

6.1. R-M-01 : ROI non atteint	13

6.2. R-M-02 : Obsolescence technologique	13

7. Synthese et matrice consolidee	14

7.1. Matrice des risques	14

7.2. Top 5 des risques critiques a piloter	14

7.3. Gouvernance de la revue des risques	15

# 1. Methodologie d'analyse des risques

## 1.1. Objet

Le present document identifie et evalue les risques susceptibles d'affecter la reussite du projet MECHA, qu'il s'agisse du PoC lui-meme ou de la phase ulterieure d'industrialisation. Il propose pour chaque risque identifie une strategie de mitigation adaptee.

La gestion des risques est une composante essentielle de la gouvernance projet. Un risque non identifie devient un probleme non anticipe, souvent couteux. Cette analyse sera revisee a chaque jalon du projet et tenue a jour par le comite de pilotage.

## 1.2. Grille de cotation

Chaque risque est cote selon deux axes :

- Probabilite d'occurrence (P) : echelle 1 (tres faible) a 4 (tres forte).

- Gravite de l'impact (G) : echelle 1 (negligeable) a 4 (critique).

- Criticite (C) = P x G : echelle 1 a 16.

### Echelle de criticite

| Criticite | Niveau | Traitement requis |
| --- | --- | --- |
| 1 - 4 | Faible | Acceptation, surveillance |
| 5 - 8 | Moderee | Surveillance active, plan de mitigation |
| 9 - 12 | Elevee | Plan de mitigation obligatoire, suivi mensuel |
| 13 - 16 | Critique | Plan de mitigation prioritaire, suivi hebdomadaire, escalade comite |

## 1.3. Cartographie synthetique

Les risques identifies se repartissent en cinq categories :

- Risques techniques : fiabilite, architecture, performance.

- Risques de donnees : qualite, disponibilite, derive.

- Risques organisationnels : adhesion, competences, coordination.

- Risques reglementaires et securite : RGPD, cybersecurite, AI Act.

- Risques metier et strategie : ROI, alignement, adoption.

# 2. Risques techniques

## 2.1. R-T-01 : Heterogeneite des sources de donnees

| Attribut | Valeur |
| --- | --- |
| Description | Les 5 usines MECHA utilisent des systemes SCADA/MES differents avec des formats, frequences et nomenclatures heterogenes. |
| Probabilite | 4 (tres forte - constate des le cadrage) |
| Gravite | 3 (elevee - bloquant pour la consolidation) |
| Criticite | 12 (Elevee) |
| Impact | Retard de generalisation, cout additionnel de connecteurs specifiques, donnees potentiellement divergentes. |

Mesures de mitigation :

- Definir une couche d'abstraction (adapters par site) concentrant la complexite dans le code d'ingestion.

- Valider la demarche d'abstraction sur le PoC (2 usines simulees avec leger decalage).

- Documenter les specifications de chaque site avant developpement des connecteurs (cahier des charges technique par usine).

- Prevoir une phase de normalisation dans le pipeline silver pour aligner les schemas.

## 2.2. R-T-02 : Panne du systeme SCADA source

| Attribut | Valeur |
| --- | --- |
| Description | Une panne prolongee du SCADA sur un site coupe l'alimentation des dashboards et du systeme d'alertes. |
| Probabilite | 2 (moderee) |
| Gravite | 3 (elevee - perte temporaire de visibilite sur le site concerne) |
| Criticite | 6 (Moderee) |
| Impact | Dashboards fige ou en retard, alertes non levees, decisions aveugles. |

Mesures de mitigation :

- Mettre en place un monitoring de l'ingestion (timestamp de derniere donnee par site).

- Afficher une alerte systeme sur le dashboard si un site ne remonte plus depuis plus de 30 minutes.

- Conserver l'historique de la derniere journee complete comme fallback.

- Documenter la procedure d'escalade aupres du support industriel en cas de panne SCADA prolongee.

## 2.3. R-T-03 : Montee en charge insuffisante

| Attribut | Valeur |
| --- | --- |
| Description | Le PoC fonctionne sur 10 000 pieces simulees. La production reelle peut atteindre 50 000 pieces/jour par site, soit 250 000 /jour sur 5 sites. |
| Probabilite | 3 (forte sans test de charge) |
| Gravite | 3 (elevee - blocage de la generalisation) |
| Criticite | 9 (Elevee) |
| Impact | Temps de reponse degrades, batchs nocturnes ne tenant pas les fenetres, retard pour les utilisateurs. |

Mesures de mitigation :

- Executer des tests de charge en phase pilote avec une semaine de donnees reelles par site.

- Prevoir une architecture scalable : DuckDB peut etre remplace par Snowflake, BigQuery ou Databricks si necessaire.

- Profiler les requetes critiques et ajouter des index / tables d'agregat.

- Anticiper le passage a un moteur de streaming (Kafka + Spark Streaming) en phase 2 si les batchs sont insuffisants.

## 2.4. R-T-04 : Derive du modele ML en production

Figure - Reference pour le suivi de derive : benchmark initial des modeles servant de baseline (XGBoost PR-AUC 0,705 a comparer aux metriques futures)

| Attribut | Valeur |
| --- | --- |
| Description | Les conditions de production evoluent (nouveaux materiaux, nouvelles gammes, usure des machines) et le modele ML perd en performance sans qu'on le detecte. |
| Probabilite | 3 (forte en production) |
| Gravite | 3 (elevee - perte silencieuse de fiabilite des alertes) |
| Criticite | 9 (Elevee) |
| Impact | Augmentation des faux positifs ou faux negatifs, perte de confiance des utilisateurs. |

Mesures de mitigation :

- Mettre en place un monitoring de drift via MLflow : comparer la distribution des features et des predictions sur le mois courant vs mois de reference.

- Definir des seuils d'alerte automatiques sur la derive (KS-test, PSI).

- Planifier un re-entrainement trimestriel et ponctuel en cas de derive avere.

- Documenter une procedure de rollback vers le modele precedent si la nouvelle version degrade les metriques.

## 2.5. R-T-05 : Dette technique accumulee

| Attribut | Valeur |
| --- | --- |
| Description | Le code du PoC, focalise sur la demonstration, pourrait etre difficile a maintenir a l'echelle (absence de tests unitaires exhaustifs, code en notebooks plutot que modules packages). |
| Probabilite | 3 (forte) |
| Gravite | 2 (moderee - ralentissement mais pas de blocage) |
| Criticite | 6 (Moderee) |
| Impact | Ralentissement de la maintenance evolutive, couts de montee en qualite en phase 2. |

Mesures de mitigation :

- Refactoriser le code en modules Python (src/mecha) en debut de phase 2.

- Ajouter des tests unitaires (pytest) couvrant au minimum les transformations critiques.

- Mettre en place une CI GitHub Actions (ruff, pytest) sur toute pull request.

- Documenter les decisions d'architecture dans docs/adr/ (Architecture Decision Records).

# 3. Risques lies aux donnees

## 3.1. R-D-01 : Qualite insuffisante des donnees brutes

Figure - Mitigation du risque qualite : suivi avant/apres nettoyage sur ES-01 (passage de 99,244 % a 100 % de completude, 531 valeurs manquantes traitees)

| Attribut | Valeur |
| --- | --- |
| Description | Les donnees capteurs reelles peuvent contenir des taux de manquants, de valeurs aberrantes ou d'incoherences superieurs a ceux du jeu de test. |
| Probabilite | 3 (forte) |
| Gravite | 3 (elevee - impact direct sur la performance ML et la fiabilite des KPIs) |
| Criticite | 9 (Elevee) |
| Impact | Modele peu performant, KPIs biaises, perte de confiance utilisateurs. |

Mesures de mitigation :

- Audit qualite systematique des donnees en phase pilote avant toute utilisation en production.

- Pipeline bronze/silver robuste avec Pandera et rapports JSON de qualite.

- Alertes automatiques si le taux de manquants sur un capteur depasse 5 % sur une fenetre horaire.

- Dialogue etroit avec les equipes maintenance pour traiter les capteurs defaillants en amont.

## 3.2. R-D-02 : Tracabilite insuffisante

| Attribut | Valeur |
| --- | --- |
| Description | Impossibilite de remonter du resultat d'un KPI a la donnee source, notamment pour les audits qualite aeronautique. |
| Probabilite | 2 (moderee) |
| Gravite | 4 (critique - potentiel blocage certification EN 9100) |
| Criticite | 8 (Moderee) |
| Impact | Ecart audit, risque de perte d'accreditation, impact client aeronautique. |

Mesures de mitigation :

- Conserver toutes les donnees brutes (couche bronze) de maniere immuable.

- Versionner les transformations via DVC avec commits git associes.

- Conserver l'identifiant unique de piece (UDI, Product ID) tout au long du pipeline.

- Documenter les regles de transformation dans la documentation projet.

## 3.3. R-D-03 : Biais d'echantillonnage et de classe

| Attribut | Valeur |
| --- | --- |
| Description | Le jeu de donnees est fortement desequilibre (3,4 % de pannes). Un biais d'echantillonnage pourrait degrader la generalite du modele. |
| Probabilite | 3 (forte) |
| Gravite | 2 (moderee - adresse methodologiquement) |
| Criticite | 6 (Moderee) |
| Impact | Performance du modele sous-estimee ou surestimee selon le biais. |

Mesures de mitigation :

- Utilisation de metriques robustes au desequilibre (PR-AUC plutot que accuracy).

- Split train/test stratifie conservant la proportion de classe.

- class_weight='balanced' ou scale_pos_weight pour compenser le desequilibre.

- Validation croisee stratifiee (K-fold) en phase pilote.

# 4. Risques organisationnels

## 4.1. R-O-01 : Resistance au changement des operateurs

| Attribut | Valeur |
| --- | --- |
| Description | Les operateurs percoivent le systeme IA comme une menace de surveillance ou de remplacement. |
| Probabilite | 3 (forte) |
| Gravite | 3 (elevee - adoption compromise) |
| Criticite | 9 (Elevee) |
| Impact | Rejet de l'outil, contournements, sabotages passifs (non-respect des alertes). |

Mesures de mitigation :

- Communication transparente sur la finalite du projet (aider, pas remplacer).

- Implication des operateurs dans la conception des alertes (ateliers de co-design).

- Formation pratique sur les outils, valorisation de la competence acquise.

- Engagement ecrit de la direction sur la non-utilisation des donnees a des fins individuelles.

## 4.2. R-O-02 : Manque de competences data en interne

| Attribut | Valeur |
| --- | --- |
| Description | MECHA ne dispose pas de data engineer ni de data scientist en interne pour reprendre la maintenance evolutive. |
| Probabilite | 4 (tres forte) |
| Gravite | 3 (elevee - risque de dependance prestataire) |
| Criticite | 12 (Elevee) |
| Impact | Cout de sous-traitance eleve, lenteur des evolutions, ruptures de continuite. |

Mesures de mitigation :

- Recruter un data engineer en phase pilote (integration dans la DSI).

- Former un referent metier par site sur la consultation des dashboards.

- Documenter exhaustivement le code et les decisions d'architecture.

- Etablir un contrat de support avec un prestataire pour les 18 premiers mois.

## 4.3. R-O-03 : Deceptions des utilisateurs par rapport aux attentes

| Attribut | Valeur |
| --- | --- |
| Description | Les utilisateurs attendent un outil magique donnant toutes les reponses. Les limitations (modele probabiliste, besoin de donnees propres) genent la comprehension. |
| Probabilite | 3 (forte) |
| Gravite | 2 (moderee) |
| Criticite | 6 (Moderee) |
| Impact | Perte de confiance, baisse d'engagement, remise en cause du projet. |

Mesures de mitigation :

- Pedagogie forte sur la difference entre corrélation et causalite (ateliers de sensibilisation).

- Expliciter dans les interfaces les intervalles de confiance des predictions.

- Quantifier la valeur reelle du modele (nombre de pannes evitees / semaine).

- Proposer un outil complementaire, pas un oracle.

# 5. Risques reglementaires et cybersecurite

## 5.1. R-R-01 : Conformite RGPD

| Attribut | Valeur |
| --- | --- |
| Description | Les identifiants operateurs potentiellement captures dans les logs SCADA pourraient constituer des donnees a caractere personnel. |
| Probabilite | 2 (moderee) |
| Gravite | 4 (critique - amende CNIL potentielle) |
| Criticite | 8 (Moderee) |
| Impact | Sanctions financieres (jusqu'a 4 % du CA), atteinte a la reputation. |

Mesures de mitigation :

- Analyse d'impact sur la protection des donnees (AIPD) avant mise en production.

- Pseudonymisation des identifiants operateurs dans les logs analytiques.

- Politique de retention : donnees brutes supprimees apres 24 mois, agregats conserves sans donnees personnelles.

- Nomination d'un responsable de la protection des donnees (DPO) sur le perimetre.

- Information explicite des operateurs, registre des traitements tenu a jour.

## 5.2. R-R-02 : AI Act europeen

| Attribut | Valeur |
| --- | --- |
| Description | Le reglement europeen sur l'IA (AI Act) entre en vigueur progressivement et impose des obligations de documentation, de transparence et de gestion des biais. |
| Probabilite | 4 (tres forte - reglementation en cours d'application) |
| Gravite | 2 (moderee - impact documentaire principalement) |
| Criticite | 8 (Moderee) |
| Impact | Obligations de documentation supplementaires, audit de conformite potentiel. |

Mesures de mitigation :

- Classification du systeme IA selon la grille AI Act (ici probablement IA a risque limite - systeme d'aide a la decision industrielle).

- Documentation technique systematique (model cards) de chaque modele deploye.

- Veille reglementaire trimestrielle sur les evolutions AI Act.

- Registre des systemes IA utilises en production.

## 5.3. R-R-03 : Cybersecurite

| Attribut | Valeur |
| --- | --- |
| Description | Les systemes industriels sont une cible privilegiee des cyberattaques (ransomware, sabotage). L'interconnexion IT/OT cree de nouveaux vecteurs. |
| Probabilite | 3 (forte dans le contexte actuel) |
| Gravite | 4 (critique - arret production, fuite de donnees industrielles) |
| Criticite | 12 (Elevee) |
| Impact | Arret de production, perte de propriete intellectuelle, impact image. |

Mesures de mitigation :

- Segmentation reseau stricte entre le systeme BI et les systemes de production (DMZ).

- Authentification forte (SSO + MFA) pour l'acces aux dashboards.

- Chiffrement au repos et en transit (TLS 1.3, AES-256).

- Audit de securite externe avant mise en production.

- Plan de reprise d'activite (PRA) documente et teste.

# 6. Risques metier et strategiques

## 6.1. R-M-01 : ROI non atteint

| Attribut | Valeur |
| --- | --- |
| Description | Les gains metier estimes (TRS +1 pt, rebut -0,5 pt) ne se materialisent pas dans les 18 mois. |
| Probabilite | 2 (moderee) |
| Gravite | 3 (elevee - remise en cause du projet) |
| Criticite | 6 (Moderee) |
| Impact | Demantelement du projet, perte d'investissement, demotivation equipes. |

Mesures de mitigation :

- Mesurer les KPIs metier de reference AVANT le deploiement (baseline).

- Mettre en place un comite de pilotage mensuel avec suivi ROI.

- Prioriser les cas d'usage a fort ROI rapide (alertes critique > analyses fines).

- Integrer des objectifs chiffres dans les evaluations annuelles des responsables d'usine.

## 6.2. R-M-02 : Obsolescence technologique

| Attribut | Valeur |
| --- | --- |
| Description | L'ecosysteme data evolue rapidement. Un choix techno aujourd'hui solide peut devenir obsolete en 3 ans. |
| Probabilite | 3 (forte) |
| Gravite | 2 (moderee - refactoring necessaire mais pas bloquant) |
| Criticite | 6 (Moderee) |
| Impact | Cout de migration, depenses non prevues. |

Mesures de mitigation :

- Privilegier les standards ouverts (Parquet, SQL, Docker) a un lock-in proprietaire.

- Architecture modulaire permettant le remplacement d'un composant sans tout reecrire.

- Veille technologique active (abonnement newsletters, participation conferences).

- Budget de modernisation incremental (10 % du budget data annuel).

# 7. Synthese et matrice consolidee

## 7.1. Matrice des risques

Figure - Tracabilite des entrainements via MLflow : chaque version de modele est tracee avec ses metriques pour auditer les derives

| ID | Risque | P | G | C | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-T-01 | Heterogeneite des sources de donnees | 4 | 3 | 12 | Elevee |
| R-T-02 | Panne du systeme SCADA source | 2 | 3 | 6 | Moderee |
| R-T-03 | Montee en charge insuffisante | 3 | 3 | 9 | Elevee |
| R-T-04 | Derive du modele ML en production | 3 | 3 | 9 | Elevee |
| R-T-05 | Dette technique accumulee | 3 | 2 | 6 | Moderee |
| R-D-01 | Qualite insuffisante des donnees brutes | 3 | 3 | 9 | Elevee |
| R-D-02 | Tracabilite insuffisante | 2 | 4 | 8 | Moderee |
| R-D-03 | Biais d'echantillonnage et de classe | 3 | 2 | 6 | Moderee |
| R-O-01 | Resistance au changement operateurs | 3 | 3 | 9 | Elevee |
| R-O-02 | Manque de competences data internes | 4 | 3 | 12 | Elevee |
| R-O-03 | Deceptions par rapport aux attentes | 3 | 2 | 6 | Moderee |
| R-R-01 | Conformite RGPD | 2 | 4 | 8 | Moderee |
| R-R-02 | AI Act europeen | 4 | 2 | 8 | Moderee |
| R-R-03 | Cybersecurite | 3 | 4 | 12 | Elevee |
| R-M-01 | ROI non atteint | 2 | 3 | 6 | Moderee |
| R-M-02 | Obsolescence technologique | 3 | 2 | 6 | Moderee |

## 7.2. Top 5 des risques critiques a piloter

Les risques de criticite la plus elevee (12) doivent faire l'objet d'un suivi prioritaire :

- R-T-01 - Heterogeneite des sources : investir dans la couche d'abstraction des que la phase pilote demarre.

- R-O-02 - Manque de competences data : recruter un data engineer en phase pilote (prerequis contractuel).

- R-R-03 - Cybersecurite : audit externe avant mise en production, segmentation IT/OT non negociable.

- R-T-03 - Montee en charge : tests de charge obligatoires en phase pilote sur donnees reelles.

- R-T-04 - Derive du modele ML : monitoring de drift via MLflow, re-entrainement trimestriel.

## 7.3. Gouvernance de la revue des risques

- Revue formelle a chaque jalon de phase (S2, S3, S4, S6, S7, S8 pour le PoC).

- Escalade au comite de pilotage pour tout nouveau risque critique (C >= 12).

- Mise a jour du registre des risques a chaque comite mensuel en phase production.

- Indicateur de suivi : pourcentage de risques avec plan de mitigation actif et a jour.

Romaric TCHOFFO & Emmanuel AMEGA

EPSI - Mastere Expert en Intelligence Artificielle - 2025/2026